## 待办事项表
Qi 无线充电模块 SRS 内部审阅 — 待办事项表
基于 客户 客户审阅请求邮件，拉通软件工程师内部讨论的待办清单
序号 | 讨论主题 | 对应需求/章节 | 讨论要点 | 负责角色 | 优先级 | 预期产出 | 状态
一、技术可行性评估
1 | 性能时序目标可行性 | QI-PERF-001~007 QI-SAFE-002/005 QI-STATE-015 | ① FOD 关断 < 500 ms：当前硬件 FOD 检测到 MCU 响应链路能否满足？ ② 启动到 OPERATIONAL < 2 s：Bootloader 验证 + APP 初始化 + CAN 就绪全链路时间评估 ③ UDS P2 <= 50 ms：MCU 主频和任务调度是否支持？Ed25519 签名验证期间 NRC 0x78 扩展是否足够？ ④ Enable/Disable 命令生效 < 200 ms：从 UDS 写入到线圈驱动断开的软件链路延迟 ⑤ STANDBY→CHARGING < 5 s：Qi ping + 设备检测 + 去抖 + 协商全流程时间 | 嵌入式软件工程师 硬件工程师 | P0 | 每项时序的可行性结论（可实现/有风险/不可实现）及所需设计权衡 | 待讨论
2 | Ed25519 安全访问实现 | REF-1 §7.4 QI-SEC-001~003 | ① MCU 是否支持 Ed25519 签名验证？纯软件实现性能如何？验证时间是否超过 P2（50 ms）需发 NRC 0x78？ ② 32 字节随机 seed 的硬件 RNG 或密码学 RNG 可用性 ③ 公钥存储方式：OTP / 只读 Flash / 保护区域？ ④ 3 次失败锁定 + 延迟机制的实现方案 | 嵌入式软件工程师 安全工程师 | P0 | Ed25519 验证性能数据、RNG 方案、公钥存储方案 | 待讨论
3 | 双槽 A/B 固件布局 + 试用启动 | REF-1 §9.4/9.5 QI-OTA-001~004 | ① MCU Flash 容量是否支持双 APP 槽？Bootloader + Slot A + Slot B + 校准/配置区的布局方案 ② 试用启动确认机制：APP 初始化后写确认标志的原子性保证 ③ 回滚计数器和 Boot Metadata 的掉电安全写入方案 ④ Bootloader 更新（P1）的二级加载器设计 | 嵌入式软件工程师 Bootloader 工程师 | P0 | Flash 布局方案、试用启动流程、回滚机制设计 | 待讨论
4 | ISO-TP 多帧传输实现 | REF-1 §6 QI-COM-001 | ① 最大 4095 字节传输的缓冲区需求，MCU RAM 是否足够？ ② Block Size = 0x00（无限制连续帧）的接收端处理能力 ③ STmin = 1 ms 的定时精度是否可保证？ ④ 畸形传输的错误恢复实现复杂度 | 嵌入式软件工程师 | P1 | ISO-TP 缓冲区方案、时序可行性 | 待讨论
5 | Qi 协议栈集成 | QI-FUNC-007~009 QI-FUNC-016 REF-6 | ① Qi v1.3 EPP 协议栈是自研还是使用芯片厂商 SDK？ ② Qi 数字 ping 启停与夹臂霍尔传感器的联动逻辑实现 ③ 协商重试机制与 Qi 协议栈的交互 ④ Qi Authentication 不实现时，接收方限功率到 BPP 5W 的处理策略 | 嵌入式软件工程师 Qi 协议工程师 | P0 | Qi 协议栈选型、ping 联动方案、BPP 降级策略 | 待讨论
二、待定事项（SRS §17）
6 | 热阈值标定值 | QI-SAFE-004/005 §9.2 §17 Open Item 1 | ① 线圈降额起始 70°C / 悬挂 80°C / 恢复 65°C 是否合理？需结合线圈规格和散热条件 ② PCB 降额起始 75°C / 悬挂 85°C / 恢复 70°C 是否合理？ ③ 滞后区间（悬挂-恢复 = 15°C）是否足够防止振荡？ ④ 供应商推荐值与 客户 默认值的差异 | 硬件工程师 热设计工程师 | P0 | 推荐热阈值标定值及依据 | 待讨论
7 | 电压阈值标定值 | QI-HW-001/002 §9.2 §17 Open Item 1 | ① 输入欠压 9.0V / 过压 16.0V 是否适配实际车辆 12V 供电波动范围？ ② 18V/500ms 瞬态耐受是否需要调整？ ③ 过流阈值（供应商定义）的推荐值 | 硬件工程师 系统工程师 | P0 | 推荐电压/电流阈值及依据 | 待讨论
8 | FOD 参数标定 | QI-SAFE-001/002 §17 Open Item 1 | ① FOD 检测算法的灵敏度和误报率权衡 ② FOD 确认到断电 < 500ms 的实现方案 ③ FOD 校准数据格式和存储方式 ④ SUSPENDED_FOD 恢复条件的具体定义（§17 明确要求供应商定义） | Qi 协议工程师 嵌入式软件工程师 | P0 | FOD 标定方案、恢复条件定义 | 待讨论
9 | 看门狗/重试/去抖参数 | QI-WDG-002 QI-STATE-013/014 §17 Open Item 2 | ① 看门狗超时 500-2000ms 的推荐值？需平衡安全响应和误复位 ② 协商重试次数 2-5 次的推荐值？需考虑用户体验和故障恢复 ③ 接收器去抖 50-500ms 的推荐值？需考虑 Qi 协议特性和机械接触特性 | 嵌入式软件工程师 Qi 协议工程师 | P1 | 推荐参数值及依据 | 待讨论
10 | 运输/存储模式唤醒退出机制 | QI-MODE-001~004 §17 Open Item 3 | ① 运输模式下 CAN 静默后的唤醒方式：CAN 唤醒？硬件引脚？ ② 退出运输模式需要什么认证流程？仅 CCU UDS 命令还是需要物理操作？ ③ 运输模式功耗目标和 MCU 休眠模式选择 ④ DID 0x210F=0x03 持久化后，意外复位不会退出运输模式的保证 | 嵌入式软件工程师 硬件工程师 | P0 | 运输模式唤醒/退出方案、功耗数据 | 待讨论
11 | LOW_POWER 空闲超时与 CAN 唤醒 | QI-STATE-016~022 §17 Open Item 4 | ① 默认 10 分钟空闲超时是否合理？ ② CAN 唤醒滤波器配置：仅匹配 0x18DA0D03 还是更宽？ ③ MCU 休眠到 CAN 唤醒恢复 < 100ms 的可行性 ④ SHUTDOWN 广播后 CAN 收发器进入唤醒模式的时序 | 嵌入式软件工程师 硬件工程师 | P1 | LOW_POWER 方案、CAN 唤醒滤波配置 | 待讨论
12 | Ed25519 公钥注入方式 | REF-1 §7.4 §17 Open Item 5 | ① OTP 烧录 vs 产线注入 vs 预烧录的优劣和可行性 ② 公钥轮换流程设计 ③ 责任方确认：客户 提供？供应商预置？产线烧录？ ④ 不同方案对安全等级和量产流程的影响 | 安全工程师 生产工程师 嵌入式软件工程师 | P0 | 公钥注入方案推荐及责任方建议 | 待讨论
13 | SUSPENDED_FOD 恢复条件 | QI-STATE-004 QI-FAULT-003 §17 Open Item 7 | ① FOD 清除的具体条件：异物移除？传感器读数低于阈值？DID 0x2109 回到 0x00？ ② 是否需要 CCU Clear Faults 例程才能恢复？ ③ FOD 恢复后是否需要重新校准？ ④ 供应商需明确定义并文档化 | Qi 协议工程师 嵌入式软件工程师 | P0 | SUSPENDED_FOD 恢复条件定义 | 待讨论
14 | 输入过流阈值 | QI-SAFE-008 §17 Open Item 8 | ① 硬件过流检测点（输入侧？线圈侧？） ② 15W 充电时典型输入电流值，过流阈值推荐值 ③ 过流检测到断电的响应时间能否 < 500ms？ ④ 过流阈值与 Qi 协议功率协商的关系 | 硬件工程师 Qi 协议工程师 | P1 | 过流阈值推荐值及检测方案 | 待讨论
三、需求缺口或歧义
15 | Qi v1.3 与 SRS 的潜在冲突 | REF-6 QI-FUNC-007~009 | ① SRS 要求 Qi Authentication 可省略，但 Qi v1.3 EPP 规范是否强制要求认证？ ② 不做 Qi Auth 时接收方限功率到 BPP 5W，SRS 要求报告实际协商功率 — 是否足够？ ③ Qi v1.3 的 FOD 要求与 SRS 的 FOD 行为是否有冲突？ ④ Qi 规范的功率控制与 SRS 的热降额/功率限制的优先级关系 | Qi 协议工程师 嵌入式软件工程师 | P0 | 冲突清单及建议解决方案 | 待讨论
16 | 夹臂霍尔传感器逻辑边界 | QI-FUNC-016 QI-STATE-相关 | ① "夹臂闭合时抑制 Qi ping" — 如果充电中用户按压夹臂导致瞬间闭合，是否中断充电？ ② SRS 明确说夹臂仅在 STANDBY 状态作为预筛选门控，超出 STANDBY 后不用于充电状态决策 — 是否需要增加异常保护？ ③ 霍尔传感器故障时的行为：DID 0x2118 应该报什么值？是否触发 FAULT？ | 嵌入式软件工程师 硬件工程师 | P1 | 夹臂逻辑边界条件澄清 | 待讨论
17 | 多故障并发处理 | QI-FAULT-001/004 §8.1 | ① SRS 要求 DID 0x210B 报告最高优先级故障 — 但 Clear Faults 例程一次清除所有还是逐个清除？ ② 清除一个故障后，次优先级故障是否自动上报？ ③ SUSPENDED_THERMAL + SUSPENDED_FOD 同时存在时的状态报告和恢复顺序 | 嵌入式软件工程师 | P1 | 多故障处理流程澄清 | 待讨论
18 | Programming Session 安全行为 | QI-STATE-023 QI-OTA-003 | ① 进入 Programming Session 时强制 DISABLED 并停止广播 — 如果 OTA 失败回滚后，广播何时恢复？ ② Programming Session 超时 5s 回 Default Session 后，充电状态如何恢复？是否需要 CCU 重新使能？ ③ OTA 期间 NRC 0x78 的使用场景和超时管理 | 嵌入式软件工程师 Bootloader 工程师 | P1 | OTA 会话状态转换完整流程 | 待讨论
19 | DID 0x2104 输出功率精度 | QI-FUNC-011 §7.2 | ① 0.1W 分辨率（uint16）的实际测量精度是多少？ ② 充电功率波动时，广播中的输出功率是否需要平滑处理？ ③ CHARGE_COMPLETE 状态下 "maintenance-only power" 的功率范围和报告方式 | 嵌入式软件工程师 Qi 协议工程师 | P2 | 功率测量精度说明、维护功率定义 | 待讨论
20 | SID 0x19 排除的影响 | §4.2 §1.2 | ① SRS 明确排除 ReadDTCInformation (0x19) — 故障诊断完全依赖 DID 0x210B/0x2110 是否足够？ ② 未来如果需要 DTC 支持，架构上是否预留扩展空间？ ③ 没有 DTC 快照和扩展数据记录，现场故障分析能力是否受限？ | 嵌入式软件工程师 诊断工程师 | P2 | DTC 排除的影响评估及未来扩展建议 | 待讨论
四、交付物确认（SRS §16）
21 | 19 项交付物逐项确认 | §16 D-1~D-19 | ① 逐项确认 19 项交付物是否均可提供 ② D-7（OTA Flash 布局）需在开发早期提供，是否可提前？ ③ D-17（效率测量）需要标准 Qi 测试接收器，是否有测试设备？ ④ D-19（安全启动文档，P2）是否本期必须？ ⑤ CAN 抓帧格式要求：CANalyzer/CANoe/PCAN-View/SocketCAN — 团队使用哪种工具？ | 项目经理 嵌入式软件工程师 测试工程师 | P0 | 交付物确认清单（可提供/需澄清/无法提供） | 待讨论
22 | 测试设备和工具链 | §15 §15.4 | ① 67 项单元测试 + 22 项集成测试的执行环境和工具 ② 16 个 CAN 跟踪场景的抓帧工具和格式 ③ FOD 模拟、热模拟、电压边界测试的硬件测试台架 ④ 24 小时 CAN 稳定性测试的自动化方案 | 测试工程师 硬件工程师 | P1 | 测试工具链和台架方案 | 待讨论
五、进度和工作量估算
23 | 开发工作量初步估算 | 全部需求 | ① 按模块拆分工作量：CAN/UDS 通信层、Qi 充电状态机、安全保护、OTA/Bootloader、诊断/DID、低功耗管理 ② 各模块的预估人月 ③ 关键路径和依赖关系 ④ 需要供应商协助或外包的部分 | 项目经理 嵌入式软件工程师 | P0 | 初步开发工作量估算表 | 待讨论
24 | 里程碑和时间计划 | 全部需求 | ① 基于工作量估算，制定初步里程碑 ② 与 客户 两周反馈期限的对齐 ③ 原型/样件交付时间 ④ 正式版本交付时间 ⑤ 预留标定和联调时间 | 项目经理 | P0 | 初步项目时间计划 | 待讨论
25 | 风险和依赖项 | 全部需求 | ① 待定事项未关闭对开发进度的影响 ② Qi 协议栈选型对架构的影响 ③ MCU 选型确认状态 ④ 样件/开发板可用性 ⑤ 与 CCU 端联调的依赖 | 项目经理 嵌入式软件工程师 硬件工程师 | P0 | 风险清单和缓解措施 | 待讨论
六、CAN 协议规范相关（common_can_protocol_spec）
26 | CAN ID 分配与过滤 | REF-1 §3/§5 Qi SRS §4 | ① Qi 充电器外设地址 (PA) 是否已在 Qi SRS 中明确？ ② 诊断请求 ID 0x18DAPA03 和响应 ID 0x18DA03PA 的 MCU CAN 过滤器配置方案 ③ 生命周期广播 ID 0x18FF{GE}{SA} 中 GE 值是否已在 Qi SRS 中分配？ ④ MCU CAN 控制器扩展帧 (29-bit) 过滤器数量和配置方式 | 嵌入式软件工程师 硬件工程师 | P0 | CAN ID 分配确认、过滤器配置方案 | 待讨论
27 | ISO-TP 时序参数可行性 | REF-1 §6 Qi SRS §5 | ① STmin = 1ms：MCU 定时器精度能否保证连续帧 1ms 间隔？ ② Block Size = 0x00（无限制连续帧）：接收端缓冲区和处理能力评估 ③ N_As/N_Ar/N_Bs/N_Cr = 1000ms：是否与 Qi SRS 的性能时序要求冲突？ ④ 最大 4095 字节传输的 RAM 缓冲区需求 | 嵌入式软件工程师 | P1 | ISO-TP 时序可行性评估、缓冲区方案 | 待讨论
28 | UDS 服务实现范围确认 | REF-1 §7 Qi SRS §4 | ① 10 个通用 UDS 服务 (0x10/0x11/0x22/0x27/0x2E/0x31/0x34/0x36/0x37/0x3E) 的实现范围确认 ② Qi SRS 额外定义的服务（如 ClearFaults 例程 0x31 0x01 0x0201）与通用规范的兼容性 ③ SID 0x19 (ReadDTCInformation) 被排除 — 通用规范未提及此排除，是否需要向客户澄清？ ④ suppressPositiveResponse 位在 0x10/0x11/0x3E 中的实现 | 嵌入式软件工程师 诊断工程师 | P1 | UDS 服务实现清单、与 Qi SRS 的兼容性确认 | 待讨论
29 | 会话管理与 Qi 状态机交互 | REF-1 §7.3 Qi SRS §6 | ① Default/Programming/Extended 三种会话与 Qi 充电状态机 (DISABLED/STANDBY/CHARGING/...) 的映射关系 ② 进入 Programming Session 时强制 DISABLED + 停止广播 — Qi SRS 是否已完整定义此行为？ ③ 5 秒 TesterPresent 超时回 Default Session 后，Qi 充电状态如何恢复？ ④ 会话切换清除安全解锁 — 对 OTA 流程中意外会话切换的防护 | 嵌入式软件工程师 | P0 | 会话-状态机映射表、超时恢复流程 | 待讨论
30 | 生命周期广播与 Qi 状态映射 | REF-1 §10 Qi SRS §6/§10 | ① 通用规范 6 种生命周期状态 (BOOTUP/INITIALIZING/OPERATIONAL/DEGRADED/FAULT/SHUTDOWN) 与 Qi SRS 充电状态的映射关系 - DISABLED → OPERATIONAL? STANDBY → OPERATIONAL? CHARGING → OPERATIONAL? - SUSPENDED_THERMAL → DEGRADED? SUSPENDED_FOD → FAULT? ② 100ms 状态变化广播要求与 Qi SRS 的广播周期是否一致？ ③ Qi SRS 是否定义了 Bytes 1-7 的扩展载荷？ ④ 1Hz 周期广播与 Qi SRS 的 500ms 广播周期冲突如何解决？ | 嵌入式软件工程师 Qi 协议工程师 | P0 | 生命周期-充电状态映射表、广播周期对齐方案 | 待讨论
31 | CAN Bus-Off 恢复实现 | REF-1 §12 Qi SRS §9 | ① MCU CAN 控制器是否支持 ISO 11898-1 定义的 bus-off 自动恢复？ ② Bus-off 恢复后发送 BOOTUP/OPERATIONAL 广播 — Qi 充电器是否需要重新初始化？ ③ Bus-off 期间 Qi 充电是否需要安全关断？ ④ 供应商需提供 bus-off 恢复时序文档 — 测试方案 | 嵌入式软件工程师 硬件工程师 | P1 | Bus-off 恢复方案、充电安全关断逻辑 | 待讨论
32 | 通用 DID 与 Qi SRS DID 的协调 | REF-1 §8 Qi SRS §7 | ① 通用 DID (0xF189/0xF18C/0xF18D/0xF191/0x2010/0x2012) 与 Qi SRS 定义的 DID (0x2101~0x2118) 的地址空间是否冲突？ ② DID 0x2010 (Firmware Type) 写入需 Programming Session + SecurityAccess — Qi SRS 的 OTA 流程是否已包含此步骤？ ③ 多 DID 读取 (0x22 单次请求多个 DID) — Qi SRS 是否要求支持？ ④ 版本字符串格式 MAJOR.MINOR.PATCH ≤16 字节 — Qi SRS 的版本 DID 是否遵循此格式？ | 嵌入式软件工程师 | P1 | DID 地址空间确认、版本格式对齐 | 待讨论
33 | NRC 处理策略一致性 | REF-1 §11 Qi SRS §8 | ① 通用规范定义 15 种 NRC — Qi SRS 是否使用了全部？是否有遗漏？ ② NRC 0x78 (ResponsePending) 在 Ed25519 验证和 Flash 擦除期间的使用 — Qi SRS 是否已明确？ ③ NRC 0x33/0x35/0x36/0x37 安全相关 NRC — Qi SRS 的安全访问流程是否完整覆盖？ ④ Qi SRS 排除 SID 0x19 后，NRC 0x31 的使用场景是否需要调整？ | 嵌入式软件工程师 诊断工程师 | P2 | NRC 使用矩阵、Qi SRS 补充建议 | 待讨论
34 | 24 小时 CAN 稳定性测试方案 | REF-1 §13 Qi SRS §15 | ① 通用规范要求 24 小时 CAN 通信稳定性 — Qi SRS 的 67 项单元测试 + 22 项集成测试是否覆盖？ ② 24 小时测试的自动化方案和通过标准 ③ 测试期间 Qi 充电操作和 CAN 诊断的并发场景 ④ 测试环境：实际 CAN 总线 vs CAN 模拟器 | 测试工程师 嵌入式软件工程师 | P1 | 24h 稳定性测试方案、通过标准 | 待讨论